Приложение 8

УТВЕРЖДАЮ

Боброва А.Б.,

действующая на основании распоряжения Городской Управы города Калуги от 12.01.2023  №  2-Р

«О возложении обязанностей начальника управления образования города Калуги на Боброву А.Б.»

______________________

(подпись)

_______________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности,
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 66 «Яблонька» города  Калуги

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.Территория, прилегающая к зданию образовательной организации, и помещение не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Провести экспертизу технической возможности для оборудования: автостоянки для автотранспортных средств инвалидов, санузла, адаптированного лифта, поручней, лестничного подъемника, расширение дверных проемов, пандуса | Март, июль, август 2023 | Саакян А.А.., заведующий хозяйством | Проведена экспертиза технической возможности для оборудования. Акты обследования | 10.03.2023 11.07.2023 07.08.2023 |
| 2.В ОО не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Обучение (инструктирование) работников ОО по сопровождению маломобильных категорий получателей услуг в помещении, по территории. | Март 2023 | Саакян А.А.., заведующий хозяйством | Проведено инструктирование работников ОО по сопровождению маломобильных категорий получателей услуг в помещении, по территории | 15.03.2023 |
|  | 2.Размещение на официальных сайтах, стендах ОО информации о доступности образовательных услуг для инвалидов. | Июль 2023 | Саакян А.А.., заведующий хозяйством | Информация размещена на официальных сайтах, стендах ОО информации о доступности образовательных услуг для инвалидов | 17.07.2023 |
|  | 3.Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации сотрудников ОО, работающих (планирующих работать) с детьми инвалидами. | В течение 2023 года | Гайгерова Т.П., заведующий | Прошли КПК 3 педагога по теме «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, АОП», Высшая школа делового администратирования г.Екатеринбург 72 ч. | 11.12.2023 |
|  | 4.Обеспечение оснащенности образовательного процесса, позволяющего инвалидам получать услуги наравне с другими | В течение 2023 года | Саакян А.А.., заведующий хозяйством | Приобретено оборудование и размещено на входе в ДОО: тактильные таблички со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения, желтая сигнальная лента –установленная на поверхности ступеней лестниц с целью обеспечения ориентирования людей с нарушениями зрения в помещении ДОО | 24.07.2023 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Имеются неудовлетворительные оценки доброжелательности, вежливости работников образовательной организации в числе опрошенных получателей образовательных услуг | Проведение инструктажа с педагогами по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения, при общении с родителями (законными представителями) посредством дистанционных форм взаимодействия. | Январь 2023 | Антипова Л.Н., старший воспитатель | Проведен инструктаж с педагогами по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения, при общении с родителями (законными представителями) посредством дистанционных форм взаимодействия. | 25.01.2023 |
|  | Проведение инструктажа с ответственным за сайт по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения при работе на сайте | Январь 2023 | Антипова Л.Н., старший воспитатель | Проведен инструктаж с ответственным за сайт по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения при работе на сайте | 16.01.2023 |
|  | Проведение беседы с сотрудником охраны по вопросам вежливости и доброжелательности при взаимодействии с обучающимися и их с родителями (законными представителями). | Февраль 2023 | Антипова Л.Н., старший воспитатель | Проведена беседа с сотрудником охраны по вопросам вежливости и доброжелательности при взаимодействии с обучающимися и их с родителями (законными представителями). | 01.02.2023 |