Приложение № 1

План действий по введению ВСОКО ДО

«Формирование внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ № 66 г.Калуги»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный - Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ВСОКО ДО | июнь 2019 |  | Старший воспитатель | Приказ о разработке и утверждении плана по введению ВСОКО ДО План действий по введению ВСОКО ДО |
| 1.2. | Формирование банка нормативно правовых документов по ВСОКО ДО | По мере поступления документов |  | Рабочая группа | Электронная база документов |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание рабочих группы по разработке ВСОКО ДО | июнь 2019 |  | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы, о ее составе, утверждение Плана работы рабочей группы |
| 2.3 | Оказание информационно-консультационных услуг по использованию методик ECERS и GLASS… | по заявкам |  | Рабочая группа | Материалы консультаций, презентаций |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение педагогического совета по утверждению плана инструментам оценки качества образования детей дошкольного возраста» | октябрь 2019 |  | Старший воспитатель | Протокол педагогического советов |
| 3.2. | Диагностика профессиональных затруднений педагогов, специалистов оценки качества ДО | январь 2020 |  | Старший воспитатель | Результаты диагностики |
| 3.3 | Посещение обучающих семинаров для заведующих, старшего воспитателя, педагогов ДОО по использованию методики ECERS, концепции качества дошкольного образования | По плану |  | КГИРО МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги | Материалы семинара |
| 2 этап - практический |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка локальных актов ДОО | III квартал 2019 | Заведующий |  | Положение о ВСОКО |
| 1.2 | Разработка методических рекомендаций по использованию методики оценки качества дошкольного образования | III, IV кварталы 2019 | Старший воспитатель |  | Пакет методических материалов (по апробации, по обучению реализации ВСОКО) |
| 1.3 | Формирование системы мониторинга образовательной деятельности | Январь 2020 | Рабочая группа |  | Программа мониторинга |
| 1.4 | Апробация методик оценки качества дошкольного образования | Апрель 2020 | Рабочая группа |  | Пакет методик оценки качества образования |
| 1.5 | Проведение мониторинга образовательной деятельности | Сентябрь 2020, май 2021 | Рабочая группа |  | Аналитическая справка |
| 1.6 | Подготовка предложений по доработке методик и инструментария оценки качества | 2019/20/21 у.г. | Рабочая группа |  | Протокол заседания рабочей группы |
| 1.7 | Мониторинг реализации проекта «Формирование внутренней системы оценки качества образования в дошкольной организации» | Апрель 2020 | Рабочая группа |  | Аналитическая справка |
| 3 этап - аналитический |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений и дополнений в локальные акты ДО | август 2021 | Заведующий |  | Положения, программы, приказы |
| 1.2 | Совещание об итогах реализации проекта | апрель 2021 | Рабочая группа |  | Итоговый педагогический совет |
| 1.3 | Внедрение в практику работы ДО внутренней системы оценки качества образования | май 2021 | Заведующий, старший воспитатель |  | Приказ, Годовой план |
| 1.4 | Информирование получателей услуг о результатах ВСОКО | апрель 2021 | Заведующий, старший воспитатель |  | Отчет о результатах самообследования |